Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Ласточка» ЯМР

| Принято на заседании педагогического совета МДОУ Протокол № 1 от «21» сентября 2017 г. | Утверждаю: Заведующий МДОУ ___________________________ Приказ № 63 от «21» сентября 2017г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

деятельности региональной инновационной площадки «Формирование экологической культуры через системно-деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности».

2017 — 2020 г.

Исполнитель :

Заведующий МДОУ

МДОУ №21 «Ласточка» ЯМР

Тихонова С.В.,

Педагогический коллектив МДОУ

Мокеевское, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

НА 2017 - 2020 ГОД

- Исходные теоретические положения

- Практика реализации РИП

- Этапы реализации и прогнозируемые результаты по каждому этапу

- Методы деятельности

- Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта нормативно-правового акта, необходимого для реализации проекта (программы)

- Предложения по распространению и внедрению результатов инновационной деятельности в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство об образовании (при необходимости).

- Необходимые условия организации работ

- Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).

Тема инновационной площадки:

«Формирование экологической культуры через системно-деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности».

Цель: Формирование экологической культуры через знакомство с профессиями экологической направленности.

Задачи:

- повышать квалификацию педагогов;

- разработать, апробироватья и внедрить программу «Формирование экологической культуры дошкольников старшего возраста через знакомство с профессиями экологической направленности»;

- включить педагогов ДОУ, воспитанников, родителей, представителей общественности в систему эффективного социального партнёрства;

- сформировать банк методических и дидактических материалов (конспекты занятий, картотеки игр и развлечений, квест-игры, лепбуки и др.);

- распространить опыт по преобразованию образовательного пространства, создать эколого-образовательную среду, вовлечь родителей и других социальных партнёров в образовательный процесс ДОУ;

- пропагандировать экологические знания, приобщать родителей к вопросам экологического воспитания детей в семье.

Авторский коллектив инновационной площадки:

Воспитатели и специалисты МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР.

Руководитель инновационной площадки:

Заведующий МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР;

Системный уровень организации инновационной площадки (статус): Муниципальная (Приказ УО АЯмр № 211 от 18.08.2017)

Основание для организации инновационной площадки:

На основании (Приказ УО АЯмр № 211 от 18.08.2017)

Сроки инновационной деятельности:

Программа инновационной площадки рассчитана на три года с 1.09.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Экологическое воспитание - систематическая педагогическая деятельность, направленная на развитие у дошкольников экологической культуры.

Основная цель экологического воспитания – сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окружающий мир и бережно относиться к нему.

Системно-деятельностный подход в формировании экологической культуры дошкольников можно отнести к одному из самых эффективных. Учитывая, что данный подход к формированию экологических знаний и умений дошкольников осуществляется через знакомство детей с профессиями экологической направленности следует отметить новизну данного проекта. Дети не только знакомятся с новыми для них профессиями, но и  учатся взаимодействовать с природой и природными объектами через выполнение простейших трудовых действий связанных с этими профессиями. Важно помнить, что самые ценные и прочные знания- не те, что донесены до детей педагогами и заучены, а те что добыты самостоятельно, в ходе выполнения практической деятельности с растениями, наблюдений, опытов, исследовательской работы.

Задачи экологического воспитания у дошкольников: формировать осознанное понимание взаимосвязей всего живого и неживого в природе;

Знакомить детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности, формировать умения и навыки по уходу за растениями и животными, воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую среду, заботливое отношение к природе путем целенаправленного общения их с окружающей средой, воспитывать эстетические и патриотические чувства;

Задачи экологического воспитания - это задачи создания и реализации воспитательно-образовательной модели, при которой у дошкольников формируются экологические знания о профессиях связанных с экологией, любовь к природе, стремлении беречь, приумножать ее, формирование умений и навыков деятельности в природе.

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как уровень общего образования раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Педагогическая инновация представляет целенаправленное изменение, вносящее в образовательное пространство (среду) стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий.

Инновационные технологии получили свое новое развитие в экологическом образовании, поскольку характер экологических знаний обуславливает не только разнообразные формы пограничного объединения смежных предметов, но и интеграцию различных областей воспитания и обучения дошкольников.

Разработка и реализация экологических программ сопровождается:

- Р.I п. 1.1. ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.

- Р.I п. 2.8 Содержание образовательной программы дошкольного образования должно отражать аспекты образовательной среды для ребенка: пространственная предметно- пространственная развивающая экологическая среда, характер взаимодействия с ребенком, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому

- Относительно новые формы методической работы по экологическому образованию, связанные с использованием ИКТ:

- электронные рассылки материалов

- онлайн конференции,

семинары - вебинары;

скайп-консультации

- мастер-классы,

тематические консультации в интерактивном режиме на сайтах муниципальных методических служб

- виртуальные методические выставки образовательных ресурсов

- Интернет – мастерские.

Выделяют следующие направления инновационной деятельности:

-Реализация личностно-деятельностной технологии развития интегративных качеств дошкольников в информационно-образовательной среде ДОУ

-Обеспечение комфортных условий для личностного развития и социализации обучающихся через проектирование, организацию и осуществление событийного подхода.

- Инициирование процессов педагогически обоснованного включения средств информационно-коммуникационных технологий в организацию образовательных событий.

- Преобразование развивающей предметно-пространственной экологической среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

- Разработка механизмов и инструментов реализации ФГОС дошкольного образования, способствующие повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в области экологического образования в профессиональной деятельности.

- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями, социальным окружением, используя ресурс информационного обеспечения субъектов образовательного процесса, принципы событийного подхода.

Эти направления экологического воспитания успешно реализуются посредством инновационных видов образовательных технологий, таких как:

- проектные методы,

- опытнический участок ДОУ,

- уголок живого леса на территории ДОУ;

- социально-игровые методы,

- мультимедийная презентация,

- использование компьютерных технологий

Одним из принципов развития современного дошкольного образования, предложенным Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы, является принцип интеграции образовательных областей.

В настоящее время перед ДОУ поставлена задача – предложить целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему, в котором будут гармонично объединены образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Чтобы качественно осуществить интеграцию в ДОУ, необходимо выделить формы интеграции.

К таким формам относятся совместные творческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. Однако, все перечисленные формы не могут существовать в чистом виде, выбор определенной темы предполагает их интеграцию.

Опытнический участок и уголок живого леса – одна из современных форм воспитания и образования детей – работа в экологически значимом пространстве, знакомясь с растениями и животными, местами их обитания, особенностями природных ландшафтов и т.д., дети и взрослые расширяют свой кругозор. Учитывая особенности возраста, а также специфику этой развивающей среды, при организации работы, можно использовать разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, викторины, праздники – это средство нравственного, эстетического, трудового воспитания дошкольников.

Таким образом, актуальным становится вопрос организации и реализации в ДОУ инновационных видов образовательных технологий направленных на

формирование экологической культуры через системно-деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности.

Программа «Формирование экологической культуры через системно-деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности»

нацелена на внедрение и развитие вариативных форм работы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

Практическая значимость:

-  Разработка программы по ознакомлению дошкольников с профессиями экологической направленности в ДОУ.

- Внедрение деятельности инновационной площадки в образовательный процесс ДОУ.

-  Разработка методических рекомендаций для воспитателей по организации работы по ознакомлению старших дошкольников с профессиями экологической направленности.

Значимость для региона:
формирование у дошкольников общечеловеческих ценностей, у педагогов – демократических установок в профессиональной деятельности через взаимодействие ДОУ.

Объект исследования:

Система экологического образования дошкольников через системно-деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности.

Основная идея проекта:

Создание методической и дидактической базы для педагогов и условий (РППС), при которых у детей будет формироваться экологическая культура через непосредственное общение с природой и выполнение элементарных и посильных для детей трудовых действий характерных для профессий экологической направленности. (Ранняя стадия профориентации. Профессиональные пробы.)

Цель: Формирование экологической культуры через знакомство с профессиями экологической направленности.

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие

Задачи:

- повышать квалификацию педагогов;

- разработать, апробировать и внедрить программу «Формирование экологической культуры дошкольников старшего возраста через знакомство с профессиями экологической направленности»;

- включить педагогов ДОУ, воспитанников, родителей, представителей общественности в систему эффективного социального партнёрства;

- сформировать банк методических и дидактических материалов (конспекты занятий, картотеки игр и развлечений, квест-игры, лепбуки и др.);

- распространить опыт по преобразованию образовательного пространства, создать эколого-образовательную среду, вовлечь родителей и других социальных партнёров в образовательный процесс ДОУ;

- оценить функциональность и продиагностировать эффективность инновационной программы.

- оценить функциональность и продиагностировать эффективность инновационной программы.

-пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры населения.

Пути реализации задач экологического образования

Новизна заключается в инновационном содержании и в форме организации экологической работы с детьми в соответствие с ФГОС ДО.

Экологическое воспитание, знакомство с профессиями в рамках  познавательного развития всегда имело место быть в программе воспитания дошкольников. Новизна и инновационность решений предлагаемых проектом заключается в том, что решение проблемы экологического воспитания рассматривается через знакомство с профессиями (ранняя профориентация).

Форма организации деятельности:

- Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в работу системно-деятельностного характера, в результате которой происходит знакомство с профессиями связянными с экологией.

- Стимулировать умственную деятельность дошкольников ( процессы анализа, синтеза, обобщения, классификации).

- Повышать уровень самоорганизации, самоконтроля и самооценки.

Это могут быть:

Учебно-игровая деятельность:

- ООД,

- Проекты,

- Исследования,

- Развлечения,

- Квест-игры,

- Игры-путешествия.

Наглядно-практические методы:

- Наблюдения,

- Экскурсии и целевые прогулки,

- Трудовая деятельность на опытническом участке ДОУ,

- Элементарные опыты.

Игровые проблемные ситуации:

- Сюжетно-ролевые игры,

- Дидактические,

- Словесные,

- Подвижные.

Научно-педагогической и практической основой программы являются следующие принципы:

- Демократизма – право каждого ребёнка на выбор своей траектории развития;

- Детоцентризма – приоритетность интересов ребёнка дошкольника;

- Увлекательности и творчества – развитие творческих способностей;

- Принцип наглядности – основывается на особенностях восприятия детьми окружающего мира;

- Принцип доступности – связан с учётом закономерностей развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста;

- Принцип системности в обучении – связан с учётом уровней обобщения, которыми овладевает ребёнок, познавая окружающую действительность.

- Принцип интеграции – объединения образовательных областей с целью обеспечения целостного восприятия окружающего мира.

- Принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и взрослых.

- Принцип природосообразности – учёт возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, возможностей.

- Принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности обучающегося, единства человека и социокультурной среды.

- Принцип регионализма – необходимо учитывать региональный компонент (природу родного края, народные традиции, краеведение).

- Принцип гуманности – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.

Оценка эффективности реализации программы

Оценивая результаты, полученные в процессе реализации программы инновационной площадки, следует изучить условия, в которых осуществляется воспитательно-образовательный процесс, его содержание и результативность. При изучении условий осуществления воспитательно-образовательного процесса следует изучить:

- Уровень мастерства педагогических кадров;

- Уровень методического обеспечения детского сада;

- Социальный запрос родителей, интересы воспитанников;

- Сформированность нормативно-правовой базы деятельности;

- Состояние материально-технической, дидактической базы ДОУ;

- Результаты усвоения программного материала;

- Уровень сформированности отдельных навыков и умений по теме исследования.

Четко выработанная система оценивания позволяет управлять процессом исследования, своевременно предвидеть возникновение факторов, мешающих достижению цели, координировать процесс, обеспечивать совместную деятельность педагогов, воспитанников, родителей в развитии воспитательно-образовательного процесса с целью достижения положительных результатов инновационной деятельности.

Система оценивания эффективности реализации цели и задач инновационной деятельности включает в себя:

- Сравнительные оценочные данные;

- Безоценочные данные;

- Анализ результатов деятельности;

- Выделение критериев эффективности реализации программы инновационной площадки.

На основе всех измерительных данных в детском саду создаётся информационно-методический банк данных. Такой информационный банк содержит:

- Сравнительные (оценочные) данные

Об уровне усвоения програмного материала воспитанников;

Результаты познавательно-исследовательской деятельности воспитанников;

Результаты деятельности педагог, задействованных в инновационной деятельности;

Уровень удовлетворённости родителей воспитательно-образовательным процессом;

Материалы и результаты участия воспитанников ДОУ в муниципальных конкурсах и др.;

Результаты участия педагогов ДОУ в семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях, педагогических чтениях.

- Безоценочные данные

Создание электронного архива методических материалов.

- На основе собранной информации проводится глубокий педагогический анализ (аспектный, проблемно-ориентированный):

- Механизма управления инновационной площадкой;

- Поэтапной реализации программы инновационной площадки;

- Эффективности реализации плана инновационной площадки;

- Достаточности ресурсного обеспечения программы инновационной площадки.

В ходе педагогического анализа изучается состояние, тенденции развития, объективно оцениваются результаты педагогического процесса, вырабатываются рекомендации по упорядочению системы реализации программы инновационной площадки. Управленческие действия направляются на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей.

Система оценки результатов освоения программы

| Критерии | Показатели | Методический инструментарий |
| --- | --- | --- |
| Расширение возможностей познавательного развития дошкольников | Создание банка методических материалов, дидактических пособий, игр. | Анкетирование родителей, педагогов, анализ развивающей среды ДОУ. |
| Уровень развития воспитанников | 1. Повышение уровня усвоения образовательной области «Познавательное развитие». 2. Результативность участия в муниципальных конкурсах. 3. Результативность деятельности педагогов по программе инновационной. 4. Результаты участия педагогов ДОУ в семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях. 5. Удовлетворённость воспитанников и их родителей качеством деятельности инновационной площадки. | Диагностика деятельности детей; Итоги участия; Добавление материалов в портфолио педагогов. Анкетирование родителей. |
| Целевые ориентиры | Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс. | Выстраивание индивидуальной траектории развития каждого ребёнка. |

План действий инновационной площадки. Этапы работы.

| Описание деятельности |  | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 этап подготовительный (сентябрь 2017 – май 2018) |  |  |
| Разработка системы работы: изучение научно-методической литературы, формулирование цели и задач, определение форм и методов работы, критериев оценки. |  | Сентябрь – октябрь 2017 г. |
| Подготовка локальных актов, регулирующих деятельность инновационной площадки. |  | октябрь 2017 г. |
| Определение состояния материально-технической базы. |  | октябрь 2017 г. |
| Создание творческой группы. |  | ноябрь 2017 г. |
| Заседания творческой группы: «Обсуждение направления инновационной деятельности в ДОУ. Выбор углублённой темы по экологическому воспитанию и образованию дошкольников». |  | ноябрь 2017 г. январь 2018 г. |
| «Организация активных форм психолого-педагогического просвещения родителей воспитанников. Поиск и апробация эффективных путей включения их в образовательный процесс ДОО». |  |  |
| Разработка научно-методической базы (конспекты ООД, мини-проекты, картотеки опытов, наблюдений, дидактические материалы, пособия, лепбуки. |  | январь 2018 г. |
| Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ по экологическому образованию дошкольников. |  | февраль 2018 г. |
| Методическая работа: Развитие профессиональной компетентности педагогов через организацию активных форм методических мероприятий |  |  |
| Анкетирование педагогов с целью изучения их профессиональной деятельности. |  | ноябрь 2017 г. |
| Консультация для воспитателей: "Новые подходы к организации ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями экологической направленности"; |  | декабрь 2017 г. |
| Изучение литературы по теме инновационной площадки. |  | В течение года. |
| День профессионального мастерства. Семинар – практикум «Мост в экологию»; |  | февраль 2018 г. |
| Круглый стол: «Разнообразие форм работы по экологическому воспитанию и образованию»; |  | март 2018 г. |
| Консультация для воспитателей: "Методы экологического воспитания"; |  | Май 2018 г. |
| Работа с родителями: |  |  |
| Родительское собрание: «Мы – инновационная площадка по экологическому воспитанию; В экологию вместе». |  | Ноябрь 2017 г. |
| Анкетирование родителей: «Отношение родителей к экологическому образованию детей». |  | Декабрь 2017 г. |
| Помощь родителей в создании образовательной среды ДОУ: модернизация опытнического участка и пополнение уголка живого леса. |  | Постоянно |
| II этап – Организационно-коррекционный (июнь – август 2018 г.) |  |  |
| Отработка скорректированного учебного плана. |  | Июнь 2018 г. |
| Пополнение развивающей предметно-пространственной среды по обеспечению экологического образования дошкольников старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Июль 2018 г. |
| III этап – Организационный (сентябрь 2018 – май 2019 г.) |  |  |
| Организация консультативной помощи педагогам |  | В течение года |
| Укрепление материально – технической базы ДОУ для эффективной работы инновационной площадки. |  | В течение года |
| Разработка идей по реализации. |  | В течение года |
| Разработка и реализации содержания и методов межличностного взаимодействия педагогов, психолога, родителей и воспитанников. |  | В течение года |
| Создание РППС по новому приоритету. |  | В течение года |
| Методическая работа: Развитие профессиональной компетентности педагогов через организацию активных форм методических мероприятий. |  |  |
| Совещание педагогического коллектива по работе инновационной площадки в ДОУ. |  | Сентябрь 2018 г. Сентябрь 2019 г. |
| Смотр – конкурс внутри ДОУ: «Лучший уголок по экологии». |  | Сентябрь 2018 г. Сентябрь 2019 г. |
| Обновление информации для педагогов в методическом кабинете и информационных стендах ДОУ по проблеме. Выставка методической литературы. |  | Ноябрь 2018 г. Ноябрь 2019 г. |
| Консультации для педагогов. |  | Декабрь 2018 г. Декабрь 2019 г. |
| Тематический контроль: «Организация работы по экологическому воспитанию в ДОУ». |  | Декабрь 2018 г. Декабрь 2019 г. |
| Организация и проведение педагогических советов: № 1 "Человек и природа неотделимы". Цель: совершенствование работы педагогов ДОУ по формированию экологической культуры дошкольников. Создание и утверждение плана работы инновационной площадки. №2 «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста через системно – деятельностный подход в процессе знакомства с профессиями экологической направленности». Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ экологической культуры. № 3 "Роль педагога в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста". Цель: совершенствовать работу педагогов в детском саду по знакомству с профессиями экологической направленности". |  | 2017 - 2018 г. 2018 -2019 г. 2019 – 2020 г. |
| Семинар-практикум: «Развитие интереса к природе и профессиям экологической направленности у дошкольников с помощью дидактических игр экологической направленности». |  | Январь 2019 года |
| Работа с родителями: |  |  |
| Участие родителей в экологических акциях. |  | Постоянно |
| Участие родителей в проектной деятельности. |  | Постоянно |
| Участие родителей в оснащении, обновлении и пополнению РППС. |  | Постоянно |
| IV этап – Заключительный (Аналитический) Май – Август 2020 г. |  |  |
| Проведение итоговой диагностики по теме ИП |  | Апрель – Май 2020 г. |
| Самооценка качества реализации ДОУ программы инновационной площадки. Анализ результатов работы, формулирование выводов. |  | Май 2020 г. |
| Определение перспективных направлений развития ДОУ (дискуссии, обсуждение проблем). |  | Май 2020 г. |
| Создание электронной базы данных. |  | Май – Июль 2020. |
| Планирование работы по обогащению и распространению опыта на уровне ДОУ (педсоветы, семинары, круглые столы). |  | Июль – Август 2020 г. |

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2017-2018 ГОДЫ

1. Исходные теоретические положения

Исходные положения определяются теоретическими идеями:

- идеями целостного развития и воспитания ребенка (Л.С. Выготский, Л.Н. Лесохина, Г.К. Селевко, И.А. Лернер, др.)

- значимости воспитания на нынешнем этапе развития России (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, И.А. Колесникова, др.)

экоэволюционным подходом в воспитании (Е.В. Орлов).

Методологической и теоретической основой явились идеи тесной связи педагогического процесса с духовной жизнью общества, системный анализ познания действительности, использовались идеи учёных в области философии, антропологии, педагогики, психологии и передовой педагогический опыт - (А.С.Арсеньев, П.П.Блонский, Л.А. Венгер, В.И.Вернадский, Л.С. Выготский, П.Я.Гальперин, А.В.Головлев, В.В. Давыдов, Л.В.Занков, А.В.Запорожец, П.Ф. Каптерев, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, Н.А.Менчинская, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б.Эльконин).

Исследование опиралось на методологическое обоснование процесса экологического воспитания (Н.Д.Зверев, Н.Н.Кондратьева, Н.М. Мамедов, И.Т.Суравегина, Н.Н. Николаева), на разработанную психологами теорию деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн).

Обобщение и систематизация опыта работы по теме ИП

Анализ литературы по теме ИП

Экологическое просвещение

З.Ф. Аксенова. «Войди в природу другом», М.: «Сфера» 2011г.;

Н.Ф.Виноградова. «Дети, взрослые и мир вокруг», М.: «Просвещение» 1993г.;

А.С.Галанова. «Дошкольники на прогулке», 2005г.;

А.И.Иванова. «Живая экология», М.: «Сфера» 2007г.;

С.Н.Николаева. «Юный эколог», «Мозаика-синтез» 1999г.;

Н.А. Рыжова. «Наш дом природа», М.: 2005г.;

Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами», М.: 2005г.;

Н.А.Рыжова. «Экологический проект «Моё дерево»», М.: 2006г.;

И.Урмина, Т.Данилина. «Инновационная деятельность в ДОУ», М.: 2009г.

Л.Б. Поддубная. «Природа вокруг нас», Издательство «Корифей», 2008г.;

П.Г.Федосеева. «Система работы по экологическому воспитанию», Издательство «Корифей», 2008г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИП В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ:

Полученные в ходе реализации РИП результаты будут иметь практическую ценность:

– для родителей в плане организации совместной деятельности с ребенком в домашних условиях;

- для педагогов дошкольных образовательных учреждений повышение экологической культуры дошкольников;

Наиболее приемлемыми формами трансляции полученного в ходе реализации проекта опыта считаем:

– информационные брошюры, содержащие описание и иллюстративный материал методики проведения работы на экологической тропе.

– мастер-классы;

– консультации (за рамками ИП);

– дни открытых дверей для родителей и педагогов других дошкольных образовательных учреждениях;

– сайт образовательной организации.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИП.

обоснована наличием:

- нормативной базой, приведенной в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;

- наличием кадровых, финансовых, материально-технические и иные условий реализации РИП;

- повышение профессиональной компетентности педагогов образовательной организации по вопросам экологической культуры;

- разработанной системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации ИП взаимодействия;

- разработанным планом дальнейшей работы по теме ИП;

- реализацией мероприятий по развитию материально-технической базы.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА.

Критерий 1
Уровень компетентности педагогов по РИП

Показатели:
* Умение планировать собственную деятельность по работе по ознакомлению с профессиями экологической направленности на основе глубокого анализа предыдущей деятельности.

* Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы и приемы.
* Умение вовлечь родителей в образовательный процесс по теме ИП .
* Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт.

Критерий 2

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в образовательной организации по экологическому воспитанию дошкольников.
Показатели:
*Полнота информации о целях и задачах образовательной организации в области воспитания, обучения ребенка.
*Информированность о видах образовательных услуг в образовательной организации.
*Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством дошкольного образовательного учреждения по практике ИП.
*Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе образовательной организации.

Критерий 3

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в экологическом воспитании дошкольников
Показатели:
*Рост воспитательного потенциала семьи.
*Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений.
*Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и развития детей.
*Активная субъектная позиция родителей..
*Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива.
*Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества.
*Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и активность их участия в них.

Необходимые условия организации работы

1. Использование окружающей дошкольное учреждение природной и социокультурной среды как ресурса экологического воспитания и развития детей по теме инновационной площадки.

2. Отбор содержания экологического воспитания в соответствии с выделенными компонентами (познавательный, ценностный, нормативный, деятельностный), включая аспекты не только природного, но и социокультурного мира.

3. Подготовка педагогов и родителей к реализации цели ИП  по экологическому воспитанию детей, включающую социальный, специальный, психолого-педагогический и методический аспекты.

4. Организация систематизированного педагогического процесса по знакомству детей с профессиями экологической направленности .

5. Осуществление постоянного мониторинга.